## Sayfa1
HBYS EFOR TABLOSU
YAPILACAKLAR | EFOR(ZAMAN) | AÇIKLAMA
Projeye ait veri tabanının tasarlanması | 20 | Veri tabanı modellemesinin yapılması
yeni giriş ekranı ve kullanıcı sekmelerinin oluşturulması | 4 | İlk ekran ve login ekranı geçişi
Login ekranının oluşturulması | 1
Kullanıcı adı şifre için servis entegrasyonu | 2 | Kullanıcı adı şifre kontrolü
Login işlemi için servis entegrasyonu | 2 | Hangi kullanıcı ile giriş yapıldıysa o kullanıcıya ait sayfaya yönlendirmenin yapılması
Home page ekranının oluşturulması | 4
Ana ekran sekmesinin oluşturulması ve materyallerin eklenmesi | 3
Ana ekran sekmesininde ki gridviewlerin servis entegrasyonu | 6 | Gridviewe ait verilerin veri tabanından çekilerek listelenmesi
Ana ekranda hastaya ait randevuların ve hastaların toplam verisinin gösterilmesi | 2 | Doktora ait hastaların ve randevuların listelenmesi
Hastalar gridviewi üzerinde göster butonu servisinin eklenmesi | 3 | Göster butonuna basılarak hasta detay ekranına ulaşılması
Profil fotoğrafı eklenmesi ve servis entegrasyonu | 3 | Profil fotoğrafı boyutunun ayarlanması ve fotoğraf ekleme servisinin eklenmesi
Hasta detay ekranının oluşturulması | 2
Hasta detay ekranı servis entegrasyonu | 1 | Hastaya ait bilgilerin görüntülenmesi
Hastalar butonu detay ekranı oluşturulması | 2
Hastalar ekranı servis entegrasyonu | 4 | Doktara ait bütün hastaların temel verilerinin listelenmesi
Reçete detay ekranın oluşturulması | 2
Reçete görüntüleme servis entegrasyonu | 2 | Hastaya ait verilmiş son reçetenin listelenmesi
Reçete bulunan ilacın detay ekranının oluşturulması | 2 | İlaç detaylarının listelenmesi
Reçete oluşturma ekranının oluşturulması | 2
Reçete ekranına hasta bilgilerinin çekilmesi | 3
İlaç seç butonu servis entegrasyonu ve kullanım şekli seçimi | 3 | Belirlenen hastalığa ait ilaçların listelenmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi
Doktorun gün içinde yazmış olduğu reçetelerin listelenmesi | 2
Reçete göster butonu servis entegrasyonu | 1
Reçete yazdırma ekranına yönlendirme butonu oluşturulması | 2 | Oluşturulan reçetenin çıktı alınması
Hemşire ekranının oluşturulması | 4
Hemşire ekranı combobox servis entegreasyonu | 3 | Comboboxdan hasta seçimi
Hemşire ekranı seçili hasta bilgilerini görüntüleme | 2 | Hastaya ait reçeleri ilaçları görüntüleme
Hemşire ekranı boş yatak llisteleme servis entegrasyonu | 3 | Boş yatakları listeleme
Labaratuvar modülü ekleme | 4 | Rapor dosyalarınının önizlemesi
Muhasebe modülünün eklenmesi | 4
Hastaya ait işlemler için fatura oluşturma ve ödeme alma servis entegrasyonu | 3 | Yapılan işlemlere ait ödeme alma
Hastanın yaptığı ödemeleri izleme | 2 | Ödemeleri izleme