## Sheet1
Başlangıç Tarihi : | 2021-04-29
|  |  | 2021-04-29 | [6 empty] | 2021-05-06 | [6 empty] | 2021-05-13
|  |  | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi | Başlangıç | Bitiş | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
Ön Planlama
Maliyet
Gantt | 2021-04-29 | 2021-04-30
Effort | 2021-04-29 | 2021-04-30
Proje Ön Araştırma | 2021-04-30 | 2021-05-01
Mockup | 2021-05-02 | 2021-05-03
Proje Başlangıcı
Veritabanı (MySQL) | 2021-05-03 | 2021-05-04
HTML - CSS | 2021-05-04 | 2021-05-10
PHP | 2021-05-06 | 2021-05-12